## Requisitos y Costos
MÓDULO | REQUISITOS (RF) | PRIORIZACIÓN (Horas) | Análisis y Diseño (Horas) | Dev Frontend (JN) (Horas) | Dev Backend (SS) (Horas) | Liderazgo (Horas) | TOTAL (PH) | COSTO TOTAL (USD)
Módulo 1: Productos y Catálogo | RF01: Crear producto | 16 | 2 | 7 | 6 | 1 | 16 | 387.55
| RF02: Editar producto | 12 | 1 | 5 | 5 | 1 | 12 | 290.66
| RF03: Categorización de productos | 12 | 1 | 5 | 5 | 1 | 12 | 290.66
| RF04: Buscar productos | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 190.65
| RF05: Unidades de medida | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 190.65
| RF06: Gestión de proveedores | 16 | 2 | 7 | 6 | 1 | 16 | 387.55
| RF07: Archivar producto | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 146.89
| RF08: Calcular ganancia bruta | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 193.77
Módulo 2: Transacciones y Movimientos | RF09: Entrada de inventario | 20 | 2 | 8 | 9 | 1 | 20 | 484.43
| RF10: Salida de inventario | 20 | 2 | 8 | 9 | 1 | 20 | 484.43
| RF11: Actualización automática de stock | 32 | 3 | 10 | 16 | 3 | 32 | 787.58
| RF12: Historial de movimientos | 16 | 2 | 7 | 6 | 1 | 16 | 387.55
| RF13: Corrección de errores | 16 | 2 | 6 | 7 | 1 | 16 | 390.67
| RF14: Registro de almacenes | 12 | 1 | 5 | 5 | 1 | 12 | 290.66
| RF15: Transferencia entre almacenes | 24 | 2 | 10 | 10 | 2 | 24 | 581.32
Módulo 3: Alertas, Reportes y Finanzas | RF16: Definir stock mínimo | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 190.65
| RF17: Alerta de stock bajo | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 12 | 287.53
| RF18: Reporte de inventario actual | 16 | 2 | 6 | 7 | 1 | 16 | 390.67
| RF19: Valoración de inventario | 20 | 2 | 7 | 10 | 1 | 20 | 487.55
| RF20: Exportación de reportes | 16 | 1 | 4 | 10 | 1 | 16 | 393.78
| RF21: Reporte de movimientos | 16 | 2 | 6 | 7 | 1 | 16 | 390.67
| RF22: Resumen gráfico | 24 | 2 | 12 | 8 | 2 | 24 | 575.08
| RF23: Último precio y proveedor | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 190.65
| RF24: Alerta por caducidad | 16 | 1 | 5 | 9 | 1 | 16 | 390.66
| RF25: Reporte de mermas | 12 | 1 | 5 | 5 | 1 | 12 | 290.66
Módulo 4: Seguridad y Configuración | RF26: Gestión de usuarios y roles | 20 | 2 | 8 | 9 | 1 | 20 | 484.43
| RF27: Restricción de eliminación | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 193.77
| RF28: Configuración regional | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 143.77
| RF29: Copia de seguridad | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | 12 | 296.9
| RF30: Panel de ayuda | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 184.41
Módulo 5: Proveedores y Compras | RF31: Registro de proveedor | 12 | 1 | 5 | 5 | 1 | 12 | 290.66
| RF32: Buscar y filtrar proveedores | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 190.65
| RF33: Crear orden de compra | 24 | 2 | 10 | 10 | 2 | 24 | 581.32
| RF34: OC pendiente | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 93.75
| RF35: Recepción de mercancía | 20 | 2 | 8 | 9 | 1 | 20 | 484.43
| RF36: Recepción parcial | 24 | 2 | 10 | 10 | 2 | 24 | 581.32
| RF37: Entrada automática al recibir | 28 | 3 | 8 | 15 | 2 | 28 | 690.69
| RF38: Reporte de OC pendientes | 12 | 1 | 5 | 5 | 1 | 12 | 290.66
| RF39: Exportar OC en PDF | 16 | 1 | 4 | 10 | 1 | 16 | 393.78
| RF40: Registrar términos de crédito | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 190.65
Módulo 6: Gestión de Ventas (POS) | RF41: Registrar venta | 24 | 2 | 12 | 8 | 2 | 24 | 575.08
| RF42: Métodos de pago | 16 | 2 | 6 | 7 | 1 | 16 | 390.67
| RF43: Calcular cambio | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 190.65
| RF44: Generar recibo de venta | 20 | 2 | 7 | 10 | 1 | 20 | 487.55
| RF45: Aplicar descuento | 12 | 1 | 5 | 5 | 1 | 12 | 290.66
| RF46: Registrar salida por venta | 20 | 2 | 8 | 9 | 1 | 20 | 484.43
| RF47: Gestión de clientes | 12 | 1 | 5 | 5 | 1 | 12 | 290.66
| RF48: Devoluciones | 24 | 2 | 10 | 10 | 2 | 24 | 581.32
| RF49: Reporte diario de ventas | 16 | 2 | 6 | 7 | 1 | 16 | 390.67
| RF50: Pausar y reanudar venta | 12 | 1 | 5 | 5 | 1 | 12 | 290.66

## Costos por Cargo
CARGO | SALARIO (Mensual) | HORAS/MES | COSTO HORA
Dev Backend (SS) | 4000 | 160 | 25
Dev Frontend (JN) | 3500 | 160 | 21.88
Liderazgo/Análisis | 4500 | 160 | 28.13

## Costos por Rol
ROL | COSTO HORA
Análisis y Diseño | 28.13
Desarrollo Frontend (JN) | 21.88
Desarrollo Backend (SS) | 25
Liderazgo | 28.13